Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование

«Коммунарское сельское поселение»

Глава Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2008 г.                                                      № 55                                         п. Новосветловский

### О долгосрочных целевых программах Коммунарского сельского поселения

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

постановляю:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения (далее – Порядок).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2009 года, за исключением положений главы 6 Порядка, который вступает в силу с 25 апреля 2008 года.

- Порядок, за исключением положений главы 6, не распространяется на муниципальные целевые программы, утвержденные до вступления в силу настоящего постановления.

- Разработчикам муниципальных целевых программ, утвержденных до вступления в силу Порядка и планируемых к реализации в 2009 году, провести оценку эффективности их реализации по итогам прошлых лет и в соответствии с главой 6 Порядка. Результаты проведенной оценки в представить в Администрацию Коммунарского сельского поселения для включения этих программ в расходы бюджета Коммунарского сельского поселения на 2009 и последующие годы

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского

сельского поселения                                                                                            О.Б. Шубин

Приложение 1

к постановлению Главы

Администрации Коммунарского

сельского поселения

№ 52 от 21.04.2008г

ПОРЯДОК

разработки и реализации долгосрочных целевых программ

Коммунарского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ Коммунарского сельского поселения (далее – Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ в Коммунарском сельском поселении, их формирования, утверждения и реализации, проведения оценки эффективности их реализации, а также порядок принятия решений о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ или о досрочном прекращении их реализации.

1.2. Долгосрочные целевые программы Коммунарского сельского поселения (далее – ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ), представляют собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития муниципального образования Коммунарского сельского поселения. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ.

1.3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации (далее – орган администрации), федеральных и территориальных органов исполнительной власти, юридических лиц и граждан.

1.4. К ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ относятся целевые программы со сроком реализации более одного года. Конкретные сроки реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ не могут быть включены в проекты  ведомственных целевых программ.

Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ.

1.6. В работе с ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ выделяются следующие этапы:

1) принятие решения о разработке ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (отбор проблем для программной разработки);

2) формирование ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ и их утверждение;

3) управление реализацией ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ;

4) текущий мониторинг и составление отчетов о выполнении ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ;

5) оценка эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ;

6) принятие решения об объемах финансирования ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ на очередной финансовый год.

1.7. Методическое руководство по разработке и выполнению ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ осуществляет Финансово - экономическое управление администрации Октябрьского района.

- 2. Принятие решения о разработке ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ могут выступать Администрация Коммунарского сельского поселения с учетом предложений Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения, а также юридических и физических лиц, расположенных или проживающих на территории поселения.

2.2. В целях обеспечения участия муниципального образования в ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов, и получения межбюджетных субсидий, в поселении могут разрабатываться аналогичные ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ.

2.3. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:

1) значимость проблемы;

2) невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

3) обеспечение достижения целей и задач социально – экономического развития поселения;

4) принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ;

5) другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.4. Разработке проекта ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ предшествует разработка и согласование Концепции ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

2.5. Концепция ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

1) обоснование необходимости и целесообразности разработки программы;

2) цели и задачи программы;

3) исполнители программы;

4) ожидаемые результаты реализации программы;

5) требуемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.6. Разработанная Концепция ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ направляется на согласование Финансово - экономическое управление администрации Октябрьского района, которое в течение 5 рабочих дней от даты поступления документов осуществляют согласование Концепции ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ по следующим направлениям:

2.6.1. соответствие  целей, задач, ожидаемых результатов ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ основным направлениям социально-экономического развития поселения.

2.6.2. анализ объемов финансирования программы, а также действующих и принимаемых обязательств.

2.7. Согласованная Концепция ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ направляется Главе Коммунарского сельского поселения для принятия решения о разработке проекта ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, определения сроков разработки и ответственного за разработку проекта ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (далее – Куратор программы).

- 3. Формирование и утверждение ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Куратор программы в установленные Главой поселения сроки формирует проект ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ в соответствии с типовым макетом программы (приложение 1 к Порядку), готовит проект постановления Главы об утверждении ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

3.2. Проект постановления и ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ куратор направляет на согласование органам администрации, указанным в листе согласования ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (приложение 2 к настоящему Порядку) для проведения экспертизы проекта ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

Если проектом не предусмотрена реализация программных мероприятий в пределах функциональных обязанностей конкретного органа администрации поселения, то такой орган в согласовании проекта ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ не участвует.

3.3. При согласовании в течение 10 рабочих дней, в пределах функциональных обязанностей конкретного органа администрации поселения, представленный проект ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ оценивается с учетом:

1) приоритетности характера проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованности, комплексности программных мероприятий;

3) ресурсного обеспечения ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ;

4) привлечения внебюджетных средств;

5) участия бюджетов других уровней в реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ;

6) социально-экономической эффективности и значимости  программных мероприятий в целом.

3.4. Проект постановления Главы поселения об утверждении ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ считается согласованным после устранения всех замечаний администрации и направляется Главе поселения для утверждения.

3.5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, планируемые к реализации на очередной финансовый год утверждаются не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете  в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения и направляются в финансовый сектор для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.

3.6. Сводный перечень ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ на очередной финансовый год представляется финансовым сектором администрации поселения в Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год.

3.7. Утвержденная ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и сети Интернет.

3.8. Внесение изменений в действующую ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

- 4. Реализация ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Реализацию мероприятий утвержденной ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные в ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ исполнителями программы.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ утверждается решением Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ целевой статье расходов бюджета, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане Коммунарского сельского поселения.

5. Контроль за ходом реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

5.1. Куратор программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ и несет ответственность за эффективность и результативность программы.

5.2. Главные распорядители бюджетных средств, определенные в ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ исполнителями отдельных мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

5.3. Для проведения текущего мониторинга реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Куратор программы представляет в финансовое и экономическое управления администрации поселения и мэру поселения:

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о финансировании ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ;

2) в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - отчет о ходе реализации ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ;

3) в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ - оценку эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

5.4. Контроль за реализацией ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ может осуществляться Контрольно-счетной палатой в форме экспертизы.

- 6. Оценка эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

6.1. Оценка эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

6.2. Критериями оценки эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

6.3. Куратор программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

6.4. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ направляется в финансовое и экономическое управления администрации поселения и должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (таблица 1);

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (таблица 2);

4) оценку эффективности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (таблица 3).

Таблица 1

Анализ объемов финансирования мероприятий ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| поселениеской бюджет (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Анализ показателей результативности ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| …. | ……. |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ).

6.5. Оценка результативности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

6.6. Оценка эффективности реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета поселения.

6.7. Документы, перечисленные в пункте 6.4, Куратор программы направляется в финансовое и экономическое управления администрации поселения для подготовки заключений об эффективности и результативности ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ и определения объемов финансирования программы на очередной финансовый год.

6.8. В случае, если оценка эффективности и результативность ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ низкая, финансовое и экономическое управления администрации поселения вносят предложение мэру поселения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.

6.9. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ по оценке эффективности ее реализации принимает мэр поселения.

6.10. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ или досрочном прекращении ее реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Специалист по архивному делу

и делопроизводству                                                                        Т.В. Толсолуцкая

- приложение 1

- к Порядку разработки и реализации

- долгосрочных целевых программ

- Коммунарского сельского поселения

ТИПОВОЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ

- 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Куратор и исполнители Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Методы реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  |

- 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

В качестве предмета ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития муниципального образования Коммунарского сельского поселения.

Раздел должен содержать:

1) правовое обоснование решения проблем ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, то есть решение вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из компетенции органов местного самоуправления путем установления дополнительных расходных обязательств;

2) характеристику проблем, на решение которых направлена ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

- 3. Цель и  задачи Программы

Цель - _______________________________________________________

Задачи - _____________________________________________________

Раздел должен содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы;

2) обоснование сроков реализации Программы.

- 4. Сроки и этапы реализации Программы

- Таблица 1

Сроки и этапы реализации Программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ являются средства бюджета поселения. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

- Таблица 2

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Поселениеской бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

- 6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню (указанных в приложении к Программе), а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении – индикаторов результативности.

- Таблица 3

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | __ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- 7. Система организации контроля за исполнением ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, включающей в себя исполнителя(ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

В данном разделе указываются отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации, осуществляющие контроль за ходом исполнения ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ и органы администрации, которым необходимо ее представить. В конце раздела прописывается, что отчет о реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ представляется мэру поселения и рассматривается на оперативном совещании. Думой Коммунарского сельского поселения отчет о реализации Программы рассматривается в составе отчетности об исполнении бюджета поселения.

- 8. Оценка эффективности реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, общую оценку вклада ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в социально-экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Специалист по архивному делу

и делопроизводству                                                                        Т.В. Толстолуцкая

- приложение 2

- к Порядку разработки и реализации

- долгосрочных целевых программ

- Коммунарского сельского поселения

Лист согласования

долгосрочной целевой программы

| Подготовлено: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отраслевого, функционального, территориального органа администрации |  |  |
| __________________ 200__г |  |  |
| Согласовано: |  |  |
| Первый заместитель мэра, руководитель аппарата главы администрации __________________ 200__г |  | Краткая запись о согласовании: "согласовано", "с замечаниями", не согласовано" (прилагается мотивированное заключение |
| Заместитель мэра поселения по курируемому направлению деятельности |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  |  |
| Заместитель мэра по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  |  |
| Заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  |  |
| Начальник финансового управления |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  |  |
| Начальник экономического управления |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  | ___"___ |
| Заместитель руководителя аппарата главы администрации, заведующий юридическим отделом |  | ___"___ |
| __________________ 200__г |  |  |
| Дополнительные согласования: |  |  |
| Руководители органов администрации, участвующие в реализации мероприятий ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |

Специалист по архивному делу

и делопроизводству                                                                        Т.В. Толстолуцкая