РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2013г.                 	        № 81	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Коммунарского

сельского поселения Октябрьского

района на 2012 – 2014гг» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2012 – 2014гг» по результатам за 2012год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2012 год по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2012 – 2014гг» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Постановление вносит

Финансово-экономическая служба

Т.В. Ивченко

Приложение 1 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 81

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2012 – 2014гг»

I. Финансирование мероприятий  целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2012 – 2014гг», в том числе в 2012 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 1 566,1 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 1 566,1 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 1 566,1 | 1 566,1 | 1 566,1 | 100 |
| Итого |  | 1 566,1 | 1 566,1 | 1 566,1 | 100 |

Основными целями настоящей программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Коммунарского сельского поселения;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию;

- улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы и, соответственно, дополнительное пополнение бюджета за счет налоговых поступлений;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

- создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.

Цели программы планировалось достигатигнуть путем внедрения эффективных технологий и разработки эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортирования и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения систем учета.

Реализация программных мероприятий и достигнутые результаты:

По программе выполнялись мероприятия: Энергетические обследования организаций бюджетной сферы: приведение в соответствие фактических и расчетных объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

Замена лампочек на энергосберегающие;

регулировка подачи газа вплоть до полного отключения котлов;

изготовление энергетических паспортов;

установка теплосчетчика;

приобретение и установка водомера;

ремонт электропроводки;

расчет электропотребления;

текущие ремонты водопроводов;

замена ламп ДРЛ на натриевые в уличном освещении.

Внедрение в организациях бюджетной сферы и в жилом фонде приборов учета энергетических ресурсов и воды. Проведение мало затратных мероприятий по утеплению строений.

Проводился комплекс мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы:

замена осветительных приборов на менее энергоемкие;

изготовление энергетических паспортов;

установка теплосчетчика;

газификация здания СК;

замена дверей и оконных блоков;

внедрение систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов и другие.

Мероприятия проводились за счет привлеченных источников финансирования.

- Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной Программы составил 85%;

- Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования составила 100%;

- Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования составила 100%;

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- не все запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены в связи с недостаточностью финансирования;

- промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты.

Приложение 2 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 81

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коммунарского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2013 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1 566,1 | 1566,1 |  | 1 566,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1532,1 |  | 1532,1 | 1532,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 34,0 |  | 34,0 | 34,0 | - |
| 1 | Мероприятие № 1 Устройство уличного освещения п. Новосветловский |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 44,5 |  | 44,5 | 44,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 44,5 |  | 44,5 | 44,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие № 2 Расчет электропотребления для здания Администрации |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Мероприятие № 3 Ремонт электропроводки СДК п. Верхнегрушевский |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 176,0 |  | 176,0 | 176,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 176,0 |  | 176,0 | 176,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Мероприятие № 4 Изготовление энергетических паспортов для сельских домов культуры и сельских клубов |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 398,8 |  | 398,8 | 398,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 398,8 |  | 398,8 | 398,8 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 5 | Мероприятие № 5 Установка теплосчетчика СДК п. Верхнегрушевский |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Мероприятие № 6 Приобретение водомера для здания Администрации |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 7 | Мероприятие № 7 Текущий ремонт аварийного водопровода х. Заречный ул. Промышленная 600 метров |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 476,0 |  | 476,0 | 476,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 476,0 |  | 476,0 | 476,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 8 | Мероприятие № 8 Текущий ремонт аварийного участка водопровода п. Новосветловский ул. Московская в районе железной дороги |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 78,1 |  | 78,1 | 78,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 78,1 |  | 78,1 | 78,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 9 | Мероприятие № 9 Текущий участок водопровода п. Красногорняцкий по ул. Свердлова |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 40,6 |  | 40,6 | 40,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 10 | Мероприятие № 10 Текущий ремонт аварийных участков водопроводов п. Красногорняцкий по ул. Свердлорва, Комарова, Толстого |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 32,6 |  | 32,6 | 32,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 32,6 |  | 32,6 | 32,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 11 | Мероприятие № 11 Газификация СДК х. Коммуна |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 132,5 |  | 132,5 | 132,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 132,5 |  | 132,5 | 132,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 12 | Мероприятие № 12 Замена дверей СК п. Новосветловский |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | - |
| 13 | Мероприятие № 13 Замена окна СДК п. Красногорняцкий |  | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической службы			Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер							А.В. Ажиненко