РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

26.02.2024г.	               № 18	                   п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и оценке ее эффективности по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения                         О.В. Безрукавая

Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 26.02.2024г. № 18

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по результатам за 2023 год

I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», в том числе в 2023 году (далее – Программа)

В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы.

На реализацию Программы в 2023 году из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 3775,6 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 3728,5 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 98,75%.

Объем расходов по источникам финансирования за 2023 год представлен в

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2023год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 370,3 | 370,3 | 323,3 | 87,31 |
| 2 | Областной бюджет | 3405,3 | 3405,3 | 3405,2 | 99,99 |
| Итого |  | 3775,6 | 3775,6 | 3,728,5 | 98,75 |

Перечень завершенных мероприятий Программы.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на содействие в защите территорий и населения Коммунарского сельского поселения от ЧС (по 131-ФЗ полномочия переданы на уровень района), а также пожарная безопасность, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Обеспечение деятельности АСФ

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций не проводились мероприятия по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, так как с 2017 года полномочия по 131-ФЗ переданы на уровень района.

Защита территории и населения от ЧС

В рамках содействия защиты (предотвращения от ЧС) территории от чрезвычайных ситуаций проводились все запланированные мероприятия.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов.

В соответствии с программой «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета проводились мероприятия по тушению пожаров, за счет средств местного и областного бюджета произведена закупка специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик. ковш) оборудованием на сумму 3681,3 тыс. руб., пожарные ранцы – 31,5 тыс. руб., баннеры – 15,6 тыс. руб. Всего выполнено работ на сумму 3728,5 тыс. руб., из них областной бюджет – 3405,2 тыс. руб., местный 323,3 тыс. руб.

В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

- улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшение системы информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

- Ведущий специалист по делопроизводству

- и архивной   работе                                                                         О.А. Домашенко

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения от 26.02.2024г. № 18

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год

- Показатель 1. Количество обученных специалистов по единой муниципальной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – областная подсистема РСЧС).

- Эп = 0/0=0

Показатель 2. Количество зарегистрированных пожаров.

Эп =8/0=0

Показатель 3. Количество происшествий на водных объектах.

Эп = 0/0=0

Показатель 4. Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах.

Эп = 0/0=0

Показатель 5. Количество публикаций в СМИ по профилактике чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах.

Эп = 5/5=1

Показатель 6. Количество составленных административных протоколов по возгораниям сухой растительности и мусора.

Эп = 3/3=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы.

Эо= 5/6=0,83

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения показателей.

Степень реализации основных мероприятий.

СРом = 5/6=0,83

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

СРм =5/6=0,83

ССуз = 3728,5/3775,6=0,99

Эис = 0,83/0,99=0,84

Так как Эис =0,84 бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы.

УРпр = 0,83x0.5+0,83x0.3+0,84x0.2 = 0,83

- Так как УРпр = 0,83, то уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан удовлетворительным.

- Анализ реализации программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении.

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной   работе                                          О.А. Домашенко