РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Коммунарское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2013г.                 	        № 86	                    п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе  «Развитие физической

культуры и массового спорта

в Коммунарском сельском поселении

на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Коммунарского сельского поселения  от 28.03.2012г. № 111  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ                Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе поселения «Развитие физической  культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» по результатам за 2012год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2012 год по программе «Развитие физической  культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коммунарского сельского поселения                                О.В. Безрукавая

Постановление вносит

Финансово-экономическая служба

Т.В. Ивченко

Приложение 1 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 86

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы»

I. Финансирование мероприятий  целевой программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы», в том числе в 2012 году (далее – Программа)

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 32,4 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 32,4 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год представлен в

таблице № 1.

таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2012 год

(тыс. рублей)

| №п/п | Источники финансирования | Предусмотрено программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Местный бюджет, всего | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 100 |
| Итого |  | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 100 |

Перечень завершенных мероприятий Программы

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на проведение спортивных мероприятий  Коммунарского сельского поселения, выполнены в установленные сроки.

Незавершенных мероприятий нет.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

Проведение спортивных мероприятий

В соответствии с программой «Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы» за счет средств  местного бюджета проводились расходы на приобретение спортивной формы спортсменам, не состоящих в штате Администрации Коммунарского сельского поселения на сумму 22,5 тыс. рублей.

Также оплачены услуги по перевозке спортсменов к месту соревнований на сумму 9,9 тыс. руб.

В результате данных мероприятий спортсмены,  не состоящие в штате Администрации принимали участие в спортивных мероприятиях.

«Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»

рассчитывается по формуле

БЗФi

КБЗi = ---------------, где

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

«Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»

За 2012 год:

32,4

КБЗi = --------------- = 1

32,4

Приложение 2 к постановлению

Администрации

Коммунарского

сельского поселения

от 05.03.2013г. № 86

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие физической культуры и массового спорта в Коммунарском сельском поселении на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 32,4 | 32,4 |  | 32,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 32,4 |  | 32,4 | 32,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 1 | Мероприятие 1.1 Приобретение спортивной формы |  | 1-4 кварталы |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 22,5 |  | 22,5 | 22,5 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 22,5 |  | 22,5 | 22,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2 Перевозка спортсменов |  | 1-4 кварталы |  | Администрация Коммунарского сельского поселения | всего |  | 9,9 |  | 9,9 | 9,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,9 |  | 9,9 | 9,9 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - | - | - |

Глава Коммунарского сельского поселения                                                    О.В. Безрукавая

Начальник финансово-экономической	службы			         Т.В. Ивченко

Главный бухгалтер								         А.В. Ажиненко