Отчет реализации муниципальной программы «Развитие культуры Коммунарского сельского поселения» за 12 месяцев 2024 года

|  |  | № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 12 мес 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основное мероприятие 1 Сохранение объектов культурного наследия | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 2024 г. | - |  | - | - | - |  | - |
|  |  | 2 | Основное мероприятие 2 Развитие сети учреждений культуры | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | обеспечение сохранности здания учреждения культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении культуры; улучшение технического состояния зданий учрежде ния культуры; обеспече ние пожарной безопаснос ти здания учреждения культуры. | 2024 г. | 2967,7 |  | 451,5 | 2204,3 | 311,9 |  | - |
|  |  | 3 | Основное мероприятие 3 Выполнение муниципального задания учреждений культуры | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увличение мероприятий; увеличение клубных формирований; увеличение книговыдачи и читателей | 2024 г. | 9181,6 |  | - | - | 9181,6 |  | - |
|  | 4 |  | Основное мероприятие 5 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение книговыдачи и читателей | 2024 г. | - |  | - | - | - |  | - |
| 5 |  |  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. Директор МУК «Красногорняцкий СДК» Неледвина Н.В. Ст.инспектор по делам молодежи. культуре и спорту Администрации Коммунарского сельского поселения Щепелева Е.Е. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения Привлекательный образ территории поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Коммунарском сельском поселении | 2024 г. | 12149,3 | 451,5 |  | 2204,3 | 9493,5 | - |  |