Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

14.02.2018 г.                                           № 47                         п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление

№ 319 от 30.09.2013г. «Об утверждении

муниципальной программы

Коммунарского сельского поселения

«Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления правительства Ростовской области от 30.08.2012 года № 819 «Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», областным законом от 11.03.2003 № 316-ЗС « Об охране окружающей среды в Ростовской области», Областным законом  от 03.08.2007 № 747-ЗС « Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», Решением собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 29.03.2006 № 39 « О порядке сбора и вывоза отходов на территории Коммунарского сельского поселения», Решением собрания депутатов от 30.05.2006 № 53 « Об утверждении правил по оказанию ритуальных услуг», Решения от 29.06.2012 № 159 « Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселение», решения собрания от 29.06.2012 №160 «Об утверждении правил создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на территории Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 04.09.2013 года № 283 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 04.09.2013 года № 284 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское  поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» и изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте администрации в сети Интернет.

3.   Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

Глава Администрации

Коммунарского

сельского поселения                                                                     О.В. Безрукавая

- Приложение №1

к постановлению

от 14.02.2018 N 47_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  "

- Паспорт муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

"Благоустройство территории "

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик программы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Основная цель Программы | - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения; - улучшение качества жизни и благосостояния населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района; -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической обстановки на территории поселения |
| Основные задачи Программы | уличное освещение поселения содержание наружных сетей электроснабжения улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка); отлов безнадзорных и утилизация животных; организация и содержание мест захоронения; освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ) и иные работы связанные с благоустройством территории |
| Подпрограммы | Благоустройство территории Развитие инженерной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 гг. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории » Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами. Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. |
| Исполнители Программы | Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов |

| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования программы составляет в 2014-2020 годах – 43 259,8 тыс. рублей, в том. числе: средства местного бюджета – 30 445,3т.руб; средства областного бюджета- 12 814,5 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2014 год – 10 348,5т. руб., в том числе:средства местного бюджета – 6301,0т.руб.; средства областного бюджета – 4 047,5 тыс. руб.; 2015год – 10 754,2т. руб., в том числе: средства местного бюджета 6434,4 т. руб.; средства областного бюджета – 4 319,8 тыс. руб.; 2016год – 6 500,1 т. руб., в том числе: средства местного бюджета 4 125,9 т. руб.; средства областного бюджета – 2 374,2 тыс. руб.; 2017год- 5 523,8 т. руб., в том числе: средства местного бюджета 5 498,5 т. руб.; средства областного бюджета – 25,3 тыс. руб.; 2018год- 7 243,4 т. руб., в том числе: средства местного бюджета 5 227,5 т. руб.; средства областного бюджета – 2 015,9 тыс. руб.; 2019год- 1 640,0 т.руб., в том числе: средства местного бюджета 1 624,1 т. руб.; средства областного бюджета – 15,9 тыс. руб.; 2020год- 1 249,8 т.руб., в том числе: средства местного бюджета 1 233,9 т. руб.; средства областного бюджета – 15,9 тыс. руб.; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2020гг в, могут быть уточнены при внесении изменений в бюджет поселения на 2018 -2020 годы. |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | - бесперебойная работа системы уличного освещения; - сохранение площади зеленых насаждений; - содержание мест захоронения в надлежащем виде; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: -уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 15,7 км; -содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 6,1 га;. -организация и содержание мест захоронения – 22,0 га; -отлов безнадзорных животных - 40 шт; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация поселения |

Раздел 1

Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Коммунарского сельского поселения

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Коммунарского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной  поселенческой инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

В поселении основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  являются следующие отрасли промышленности: ООО «ЕвроДон», карьеры,  автотранспорт.

Коммунарское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории населенных пунктов, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Общая площадь лесных насаждений в поселении 11,2 га. Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха, растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию зелёных насаждений скверов, парков, памятников поселения.

Организация оказания содержания мест захоронений является социально значимым вопросом. В настоящее время в поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище № 1  вблизи х.Заречный, площадь 190004 м2,

- кладбище № 2  п.Заозерье, площадь 4500 м2,

- кладбище № 3  п.Верхнегрушевский, площадь 13000 м2,

- кладбище № 4  х.Привольный, площадь 7000 м2,

- кладбище № 5  х.Коммуна, площадь 4536 м2,

- кладбище № 6  п.Заречный, площадь 700 м2.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в поселении осуществляется отлов социально опасных животных.

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения. В настоящее время система наружного освещения включает 11 пунктов управления освещением (щитовые), в том числе 1 с програмным управлением с выводом в сеть интернет и 10 с установленными таймерами включения выключения. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 15,7 км и имеет более 350  светильников. Качественное освещение поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В Коммунарском сельском поселении Решением собрания депутатов № 67 от 28 января 2014 года  поселения приняты  Правила благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселение». С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Коммунарского сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных  земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков  на проведение работ по уборке и содержанию свободных  земель.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы

Характеристика коммунального комплекса

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие - нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Особую актуальность для Коммунарского сельского поселения Октябрьского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твердых бытовых отходов с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

повышением качества жизни населения на территории Коммунарского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.Общая площадь зеленых насаждений, тыс.м2.;

2.Обеспеченность уличным освещением, км;

3.Общая площадь мест захоронения, га;

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о значениях  показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- Поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории поселения.

- Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения

- Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства

- Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов.

Также целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств;

развитие различных форм партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В сфере коммунальной инфраструктуры будет учитываться показатель- степень износа инженерной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном и региональном уровнях, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Коммунарского сельского поселения.

Период реализации муниципальной программы - 2014-2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2018 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Коммунарского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся повышением удовлетворенности населения Коммунарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг и благоустроенностью поселения

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 3. Обобщенная характеристика  основных мероприятий

Для реализации муниципальной программы выделяются две  подпрограммы:

1. Благоустройство территории

2.  Развитие инженерной инфраструктуры

В рамках муниципальной программы реализуются  основные мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание зеленых насаждений, полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка цветов, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; установка урн; изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов природоохранной тематики; изготовление и распространение листовок и агитационных плакатов природоохранной тематики; оповещение населения через средства массовой информации о мероприятиях по благоустройству.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения, плата за уличное освещение, ремонт и содержание сетей уличного освещения, установка и замена светильников, ламп.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений.

Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: иные расходы, не включенные в выше перечисленные мероприятия.

Основное мероприятие « Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2020 годы составит 43 259,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10 348,5 тыс. рублей;                                в 2015 году – 10 754,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 6 500,1 тыс. рублей;                                  в 2017 году – 5 523,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 243,4 тыс. рублей;                                  в 2019 году – 1 640,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 1 249,8 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы приведена в приложении  № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 4.

Раздел 5. Участие Коммунарского сельского поселения в

реализации государственной программы Ростовской области»

В рамках реализации программы участие Коммунарского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области не предусмотрено.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участник муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программ осуществляется Администрацией Коммунарского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Коммунарского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 01 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Коммунарского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Коммунарского сельского поселения проект постановления Администрации Коммунарского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрации Коммунарского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Коммунарского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Коммунарского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Коммунарского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Коммунарского сельского поселения.

Обращение к Главе Коммунарского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Администрации Коммунарского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения изменений муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограмма «Благоустройство территории»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОММУНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  "

- Паспорт муниципальной подпрограммы Коммунарского сельского поселения

"Благоустройство территории "

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» (далее - Программа) подпрограмма «Благоустройство территории» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Основная цель подпрограммы | - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения; - улучшение качества жизни и благосостояния населения Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| Основные задачи подпрограммы | уличное освещение поселения содержание наружных сетей электроснабжения улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка); отлов безнадзорных и утилизация животных; организация и содержание мест захоронения; освещение реализации Программы в средствах массовой информации (СМИ) и иные работы связанные с благоустройством территории |
| Подпрограмма | Благоустройство территории |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 гг. |
| Структура подпрограммы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории » Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами. Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования Программы. Раздел 4.Нормативное обеспечение Программы Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. |
| Исполнители Программы | Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2014-2020 годах – 29 979,0 тыс. рублей, в том. числе: средства местного бюджета – 27 979,0 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2014 год – 4776,9 т. руб., в том числе средства местного бюджета – 4776,9 т. руб. 2015год – 6009,0 т. руб, в том числе средства местного бюджета- 6009,0 т. руб. 2016год – 3907,4 т.руб., в том числе средства местного бюджета- 3907,4 т. руб. 2017год- 5 354,1т.руб., в том числе средства местного бюджета-5 354,1 тыс. руб. 2018год- 7 066,2 т. руб., в том числе средства местного бюджета 5 076,2 тыс. руб. 2019год- 1 622,8 т. руб., в том числе средства местного бюджета 1 622,8 тыс. руб. 2020год- 1 232,6 т. руб., в том числе средства местного бюджета 1 232,6 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2020 годов, могут быть уточнены при внесении изменений в бюджет поселения на 2018 -2020 годы. |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - бесперебойная работа системы уличного освещения; - сохранение площади зеленых насаждений; - содержание мест захоронения в надлежащем виде; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: -уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 15,7 км; -содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 112,1 т.м2;. -организация и содержание мест захоронения – 22,0 га; -отлов безнадзорных животных -40 шт; |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация поселения |

Раздел 8.1 Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Коммунарского сельского поселения

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Коммунарского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной  поселенческой инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

В поселении основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  являются следующие отрасли промышленности: ООО «ЕвроДон», карьеры,  автотранспорт.

Коммунарское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории населенных пунктов, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Общая площадь лесных насаждений в поселении 11,2 га. Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха, растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию зелёных насаждений скверов, парков, памятников поселения.

Организация оказания содержания мест захоронений является социально значимым вопросом. В настоящее время в поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище № 1  вблизи х.Заречный, площадь 190004 м2,

- кладбище № 2  п.Заозерье, площадь 4500 м2,

- кладбище № 3  п.Верхнегрушевский, площадь 13000 м2,

- кладбище № 4  х.Привольный, площадь 7000 м2,

- кладбище № 5  х.Коммуна, площадь 4536 м2,

- кладбище № 6  п.Заречный, площадь 700 м2.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в поселении осуществляется отлов социально опасных животных.

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения. В настоящее время система наружного освещения включает 11 пунктов управления освещением (щитовые), в том числе 1 с программным управлением с выводом в сеть интернет и 10 с установленными таймерами включения выключения. Общая протяженность линий наружного освещения составляет 15,7 км и имеет более 350  светильников. Качественное освещение поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В Коммунарского сельском поселении Решением собрания депутатов № 67 от 28 января 2014 года  поселения приняты  Правила благоустройства на территории муниципального образования «Коммунарское сельское поселение». С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Коммунарского сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных  земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков  на проведение работ по уборке и содержанию свободных  земель.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы

Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:

комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка;

повышением качества жизни населения на территории Коммунарского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.Общая площадь зеленых насаждений, тыс.м2.;

2.Обеспеченность уличным освещением, км;

3.Общая площадь мест захоронения, га;

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о значениях  показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- Поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории поселения.

- Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения

- Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства

- Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном и региональном уровнях, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Коммунарского сельского поселения.

Период реализации муниципальной подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Коммунарского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся повышением удовлетворенности населения Коммунарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг и благоустроенностью поселения.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел 8.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Для реализации муниципальной подпрограммы выделяются две  подпрограммы:

1. Благоустройство территории

2.  Развитие инженерной инфраструктуры

В рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории» реализуются  основные мероприятия:

Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание зеленых насаждений, полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка цветов, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; установка урн; изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов природоохранной тематики; изготовление и распространение листовок и агитационных плакатов природоохранной тематики; оповещение населения через средства массовой информации о мероприятиях по благоустройству.

Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения».

В рамках данного мероприятия  предусматривается: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения, плата за уличное освещение, ремонт и содержание сетей уличного освещения, установка и замена светильников, ламп.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений.

Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов»

В рамках данного мероприятия  предусматривается: иные расходы, не включенные в выше перечисленные мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 - 2020 годы составит 29 979,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4776,9 тыс. рублей;                 в 2015 году – 6009,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3907,4 тыс. рублей;                 в 2017 году – 5354,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 7076,2 тыс. рублей;                 в 2019 году – 1622,8 тыс. рублей;

в 2020 году- 1232,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4.

Раздел 8.5. Участие Коммунарского сельского поселения в

реализации государственной программы Ростовской области

В рамках реализации подпрограммы участие Коммунарского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области не предусмотрено.

Раздел 8.6.  Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры»

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории»

- Паспорт муниципальной подпрограммы Коммунарского сельского поселения

" Развитие инженерной инфраструктуры "

ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» (далее - Программа) подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Основная цель подпрограммы | - совершенствование и развитие коммунального хозяйства Коммунарского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; -оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем водоснабжения, водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния; - улучшение экологической обстановки на территории поселения; - улучшение качества жизни населения |
| Основные задачи подпрограммы | -организация взаимодействия между предприятиями организациями и учреждениями при решении вопросов развития и содержания коммунального хозяйства Коммунарского сельского поселения -улучшение санитарного состояния мест для сбора ТБО - сокращение потерь воды. - обеспечение бесперебойного снабжения населения водой. - ликвидация мест складирования ТБО на территории поселения; - недопущение повышения платы за потребленную воду населением |
| Подпрограмма | Развитие инженерной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 гг. |
| Структура подпрограммы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | паспорт муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории » Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами. Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы Раздел 3.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источники финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. |
| Исполнители подпрограммы | Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования программы составляет в 2014-2020 годах – 13 280,8 тыс. рублей, в том. числе: средства местного бюджета – 2 466,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 10 814,5 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2014 год – 5571,6 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 1524,1 тыс. руб., средства областного бюджета 4047,5 тыс. руб. 2015год – 4745,2тыс. рублей, в т.ч.: средства местного бюджета – 425,4 тыс. руб., средства областного бюджета 4319,8 тыс. руб. 2016год – 2592,7 тыс.рублей, в т.ч.: средства местного бюджета – 218,5 тыс. руб., средства областного бюджета 2374,2 тыс. руб. 2017год- 169,7 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 144,4 тыс. руб., средства областного бюджета 25,3 тыс. руб. 2018год- 167,2 тыс. руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 151,3 тыс. руб., средства областного бюджета 15,9 тыс. руб. 2019год- 17,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 1,3 тыс. руб., средства областного бюджета 15,9 тыс. руб. 2020год- 17,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 1,3тыс. руб., средства областного бюджета - 15,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета поселения на 2018 -2020 годы. |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | - бесперебойная подача воды; - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - уровень паспортизации водопроводно-коммунального хозяйства - количество полигонов ТБО; - тарифы за водоснабжение |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: - выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на развитие коммунального хозяйства поселения и улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций - обеспечение четкой работы жилищно-коммунальных и других организаций по санитарному содержанию населенных пунктов ; - широкое привлечение жителей поселения к решению вопросов по усовершенствованию и развитию коммунального хозяйства |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация поселения |

Раздел 9.1 Общая характеристика текущего состояния коммунального комплекса территории Коммунарского сельского поселения

На территории населенных пунктов Коммунарского сельского поселения проводится работа по обращению с отходами производства и потребления, которая включает:   контроль за вывозом отходов на площадки временного хранения ТБО и поддержание надлежащего санитарного состояния на площадках ТБО.

Основные нарушения экологической безопасности связанны с недопустимым обращением с отходами (сбор, транспортировка, сжигание отходов, захламление территории.

Ежегодно проводятся работы по санитарной очистке и благоустройству территории поселения в период весеннего и осеннего месячника благоустройства и еженедельных субботников.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие - нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Особую актуальность для Коммунарского сельского поселения Октябрьского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твердых бытовых отходов с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания объектов благоустройства;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов благоустройства, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы

Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основными целями муниципальной подпрограммы являются:

-совершенствование и развитие коммунального хозяйства Коммунарского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения;

- улучшение качества жизни населения

Задачами настоящей программы являются:

1.Организация взаимодействия между предприятиями организациями и учреждениями при решении вопросов развития и содержания коммунального хозяйства Коммунарского сельского поселения

2.Улучшение санитарного состояния мест для сбора ТБО

3. Сокращение потерь воды.

4. Обеспечение бесперебойного снабжения населения водой

5.  ликвидация мест складирования ТБО на территории поселения;

6. недопущение повышения платы за потребленную воду населением

Сведения о значениях  показателей (индикаторах) муниципальной программы, характеризующих решение указанных задач представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчёта показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер. По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- выполнение в соответствии с разработанными планами мероприятий, направленных на развитие коммунального хозяйства поселения и улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, широкое привлечение к этим работам коллективов организаций

- обеспечение  четкой  работы  жилищно-коммунальных  и   других организаций    по   санитарному  содержанию  населенных  пунктов ;

- широкое  привлечение  жителей поселения  к решению вопросов по усовершенствованию и развитию коммунального хозяйства

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой, что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном и региональном уровнях, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Коммунарского сельского поселения.

Период реализации муниципальной программы - 2014-2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2018 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Коммунарского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся повышением удовлетворенности населения Коммунарского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг и благоустроенностью поселения.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел  9.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках муниципальной подпрограммы реализуются  основные мероприятия:

Основное мероприятие « Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры».

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел  9.4.  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации программы за 2014 - 2020 годы составит 13 280,8  тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 5571,6 тыс. рублей;              в 2015 году – 4745,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 2592,7 тыс. рублей;              в 2017 году – 169,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 167,2 тыс. рублей;                  в 2019 году- 17,2 тыс. рублей;

в 2020 году- 17,2 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию программы приведена в приложении № 3.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию программы приведена в приложении № 4.

Раздел  9.5.  Участие Коммунарского сельского поселения в

реализации государственной программы Ростовской области»

В рамках реализации программы Коммунарское сельское поселение участвует  в реализации государственных программ Ростовской области:

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Приложение 1                                                                                                                                                                                                        к муниципальной программе

«Благоустройство территории »

Сведения

о показателях (индикаторах)муниципальной программы «Благоустройство территории»  и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4. | Протяженность водопроводов, требующих ремонта | км | 26,7 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 5. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Тарифы за водоснабжение (за 1 м3) | руб | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 46,95 | 46,95 | 49,90 | 49,90 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории »

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории »

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реа лизации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Старовозрастность и сокращение площади зеленых насаждений, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Изношенность линий уличного освещения, недостаток уличного освещения в населенных пунктах, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 2 |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Улучшение состояния мест захоронения | Недостаточный уровень благоустроенности мест захоронения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 3 |
| 4. | Основное мероприя тие «Иные меропри-ятия по благоустро йству населенных пунктов» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Ухудшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1 |
| 5. | Основное меропри ятие «Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Перебои в подаче воды населению | Показатель 4 |
| 6. | Основное мероприя-тие «Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО» | Администрация Коммунарского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Улучшение санитарного состояния объектов размещения ТБО | Ухудшение санитарного состояния поселения | Показатель 5 |

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории | Администрация Коммунарского сельского поселения | X | 0500 | X | X | 10348,5 | 10754,2 | 6500,1 | 5523,8 | 7243,4 | 1640,0 | 1249,8 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | X | X | 1800,4 | 2666,4 | 919,9 | 744,6 | 524,1 | 157,7 | 107,7 |
| Основное мероприятие | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | Х | Х | 2500,2 | 2861,7 | 2798,5 | 3008,7 | 2940,9 | 1465,1 | 1124,9 |
| Основное мероприятие | Содержание мест захоронения и дезинфекция водоемов и резервуаров | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | Х | Х | 68,5 | 50,5 | 51,1 | 80,2 | 104,8 | - | - |
| Основное мероприятие | Отлов безнадзорных животных | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | Х | Х | 40,5 | 40,5 | - | - | 50,0 | - | - |
| Основное мероприятие | Благоустройство сквера по ул. Центральная в п. Красногорняцкий | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | Х | Х | - | - | - | - | 2162,2 | - | - |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0503 | Х | Х | 367,3 | 390,0 | 137,9 | 1520,6 | 1294,2 | - | - |
| Основное мероприятие | Ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0502 | Х | Х | 1152,8 | 211,5 | 26,0 | 142,3 | 150,0 | - | - |
| Основное мероприятие | Возмещение разницы в тарифах на коммунальные услуги | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0502 | Х | Х | 2312,9 | 2604,6 | 2566,7 | 27,4 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Основное мероприятие | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию объектов размещения ТБО | Администрация Коммунарского сельского поселения | 951 | 0502 | Х |  | 2105,9 | 1929,0 | - | - | - | - | - |

Приложение 3

муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «Благоустройство территории »

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории »

Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе

«Благоустройство территории»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета и  бюджета поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории »

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории | всего | 10348,5 | 10754,2 | 6500,1 | 5523,8 | 7243,4 | 1640,0 | 1249,8 |
|  |  | федерал. бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4047,5 | 4319,8 | 2374,2 | 25,3 | 2015,9 | 15,9 | 15,9 |
|  |  | местный бюджет | 6301,0 | 6434,4 | 4125,9 | 5498,5 | 5227,5 | 1624,1 | 1233,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территории»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект офицального статисти-ческого учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы №12- ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12 – ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 №90 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата«Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | Строка 02 раздела «Зеленые насаждения» формы № 1 – КХ (регион) регионального статистического наблюдения | Форма № 1-КХ (регион) «Сведения о благоустройстве муниципального образования» | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| 4 | Протяженность во-допроводов, требующих ремонта | Строка 20.1 раздела «Коммунальное хозяйство» формы № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры» | Форма № № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры» | Администрация Ком-мунарского сельского поселения |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территории »

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории »

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | га | Обслуживаемые площади зелёных насаждений определяются в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений. | 6,1 |
| 2. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | км | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | 15,7 |
| 3. | Содержание мест захоронения | га | Общая площадь мест захоронения на которой проводятся работы по благоустройству | 22,0 |
| 4. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | км | Количество водопроводов, требующих ремонта и реконструкции | 29,4 |
| 5. | Количество полигонов ТБО | шт | Количество полигонов ТБО на территории поселения | 1 |
| 6. | Тарифы за водоснабжение | М3 | Тариф за водоснабжение за 1 м3 | 42,38 |