Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация  Коммунарского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2024 года                                  № 189                        п.Новосветловский

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Коммунарского сельского

поселения «Социальная поддержка

граждан» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 10.04.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», на основании Решения Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения № 131 от 24.12.2024г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения №96 от 22.12.2023 г. «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь частью 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2025 год согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам Колесникову В.А.

| Глава Администрации Коммунарского сельского поселения | О.В. Безрукавая |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

Администрации Коммунарского

сельского поселения

от 25.12.2024 г. № 189

План реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2025 год

|  | № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2025 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Выплата доплаты к пенсии муниципальных служащих | Ведущий специалист по экономическим вопросам Колесникова В.А. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2025 г. | 187,4 |  | - | - | 187,4 |  | - |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Ведущий специалист по экономическим вопросам Колесникова В.А. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2025 г. | 187,4 | - |  | - | 187,4 | - |  |

Ведущий специалист по

делопроизводству, архивной   работе                                                                                   О.А. Домашенко