РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015 	№ 276                            п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 18.04.2013 № 156 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086 и постановления Правительства Ростовской области от 03.07.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области», руководствуясь п.8 ст.47 Устава муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 18.04.2013 № 156 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 06.08.2015 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 18.04.2013 № 156 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                                                                       А.Ю. Точеный

Приложение

к постановлению

Администрации

Коммунарского сельского поселения

от 29.07. 2016 № 276

ИЗМЕНЕНИЯ,

Вносимые в приложение к постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 18.04.2013 № 156 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении»

1.Раздел 3 изложить в редакции:

«3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения:

(количество экземпляров)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 250 | 4 270 | 4285 | 4300 | 4 315 | 4 330 | 4 350 |

3.1.2. Количество посещений библиотеки:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 764 | 24 854 | 24 962 | 25 064 | 25 169 | 25 277 | 25 388 |

3.1.3. Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,6 | 66,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3.1.4. Количество массовых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное; социально значимого назначения (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации):

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | 280 | 282 | 285 | 287 | 290 | 292 |

3.1.5. Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,0 | 33,3 | 33,7 | 34,0 | 34,5 | 34,9 | 35,3 |

3.1.6. Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований:

(процент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,7 | 53,8 | 54,9 | 56,0 |

3.1.7. Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей:

(коэффициент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,3 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |

3.1.8. Количество культурно - досуговых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации); профилактика асоциальных явлений:

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 942 | 960 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Октябрьского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.07.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация учреждений культуры.».

2. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в редакции:

3.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения:

(количество экземпляров)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 250 | 4 270 | 4285 | 4300 | 4 315 | 4 330 | 4 350 |

3.1.2. Количество посещений библиотеки:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 764 | 24 854 | 24 962 | 25 064 | 25 169 | 25 277 | 25 388 |

3.1.3. Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,6 | 66,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3.1.4. Количество массовых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное; социально значимого назначения (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации):

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | 280 | 282 | 285 | 287 | 290 | 292 |

3.1.5. Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,0 | 33,3 | 33,7 | 34,0 | 34,5 | 34,9 | 35,3 |

3.1.6. Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований:

(процент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,7 | 53,8 | 54,9 | 56,0 |

3.1.7. Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей:

(коэффициент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,3 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |

3.1.8. Количество культурно - досуговых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации); профилактика асоциальных явлений:

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 942 | 960 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Октябрьского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.07.2014 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация учреждений культуры.».

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,6 | 69,4 | 69,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 241,8 | 16 401,7 | 15 342,2 | 17 168,1 | 25 514,0 | 28 114,3.». |

3. Раздел 5 изложить в редакции:

«5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | Постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 25.09.2013г. № 309 | Администрация Коммунарского сельского поселения | 2013 год, ежегодно |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда. | Локальные нормативные акты учреждения | муниципальные учреждения | 2014 год |
| 1.3. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | Нормативные правовые акты Ростовской области, нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 1.4. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2014 - 2018 годы |
| 1.5. | Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Администрация Коммунарского сельского поселения | ежегодно |
| 1.6. | Внедрение нормативно - подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселе-ния, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунар-ского сельско го поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 1.7. | Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2015 – 2018 годы |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Коммунарского сельского поселения, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 2.2. | Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100-процентных сведений | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 2.3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | Администрация Коммунарского сельского поселения | ежегодно |
| 2.4. | Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | трудовые договоры (дополнительные соглашения) 100 % | Администрация Коммунарского сельского поселения | в 2013 году 100 %, далее – вновь принятых руководителей |
| 2.5. | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений в кратности от 1 до 6 | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | муниципальные учреждения культуры | 2013 – 2015 годы |
| 3.2. | Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | повышение профессионального уровня персонала | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 3.3. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | повышение качества предоставляемых услуг | муниципальные учреждения культуры | 2014 – 2015 годы |
| 3.4. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг, (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | нормативные правовые акты Министерства культуры РФ, министерства культуры Росто вской области, Администрации Коммунарского сельского посе ления, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2015 – 2018 годы |
| 3.5. | Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского посе- ления, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | II полугодие 2014 года |
| 3.6. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского посе-ления, локальные нормативные акты учреждений куль-туры , поддержа-ние установленной доли расходов на оплату труда | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 3.7. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | информация в министерство культуры Ростовской области, под-держание соотношения | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 4. Независимая оценка качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в работе по реализации в Коммунарском сельском поселении независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.2. | Участие в формировании общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ и независимых экспертов | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2014 год |
| 4.3. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского поселе ния, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.4. | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | информация в общественный совет Коммунар-ского сельского поселения по проведению неза-висимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | социально ориентированные некоммерческие организации | ежегодно |
| 4.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры | создание офици- альных сайтов учреждений культуры, разме щение информа-ции на сайтах | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.6. | Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рей-тингов деятель-ности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.7. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры | повышение ин-формированности потребителей услуг и общест-венности о прове-дении незави-симой оценки | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 4.8. | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры | отчет о реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; заполне ние форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3) | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 5. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информация в министерство культуры Ростовской области | Администрация Коммунарского сельского посе-ления, муници-пальные учреждения культуры | 2 раза в год |
| 5.2. | Проведение разъяснительной работы в трудо-вых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конфе-ренций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах; обсуждение хода реализации «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии | проведение семинаров, совещаний; публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 5.3. | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | формы статистического наблюдения | муниципальные учреждения культуры | ежеквартально |
| 5.4. | Мониторинг реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Коммунарского сель-ского поселения на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района от 11.06.2013 № 206 «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Коммунар-ского сельского поселения на 2013– 2018 годы» | информация в министерство культуры Ростовской области | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно, 10 января, 10 июля |
| 5.5. | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского посе-ления, локальные нормативные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | 2014 год |
| 5.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского посе-ления, локаль-ные норматив-ные акты учреждений культуры | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежеквартально |
| 6. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями Коммунарского сельского поселения, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда, по согласованию с министерством культуры Ростовской области | локальный акт учреждения | муниципальные учреждения культуры | II квартал 2014 г. |
| 6.2. | Обеспечение деятельности постоянно дейст-вующей рабочей группы по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Коммунарского сельского поселения Октябрьского района, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | протоколы заседаний рабочей группы | муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 6.3. | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | Нормативные правовые акты Администрации Коммунарского сельского посе-ления, локальные нормативные акты учреждений куль-туры, информация в министерство культуры Росто-вской области | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 6.4. | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении», утвержденным распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р, и областной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | аналитическая информация | Администрация Коммунарского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры | ежеквартально |
| 6.5. | Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответ ствии с планами-графиками реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополни тельных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | проекты нормативных правовых актов Коммунар-ского сельского поселения, устанавливающих расходные обязательства Коммунарского сельского поселения | Администрация Коммунарского сельского поселения | ежегодно |
| 6.6. | Корректировка муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 30.09.2013 № 321 «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям «дорожной карты» | постановление Администрации Коммунарского сельского поселения | Администрация Коммунарского сельского поселения | II полугодие 2014 года, ежегодно». |

4. Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Основные показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Коммунарском сельском поселении, приведены согласно приложению».

- Дополнить приложением следующего содержания

Приложение 
к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы

культуры Коммунарского сельского поселения»

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год – 2016 год | 2013 год – 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получа-телей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек) | 138 | 170 | 392 | 394 | 430 | 432 | 432 | х | х |
| 2. | Число получателей услуг (человек) | 4418 | 4418 | 4704 | 4723 | 4735 | 4753 | 4755 | х | х |
| 3. | Среднесписочная числен-ность работников учрежде-ний культуры (человек) | 32 | 26 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | х | х |
| 4. | Численность населения сельского поселения (человек) | 5919 | 5921 | 6014 | 6024 | 6027 | 6032 | 6035 | х | х |
| 5. | Соотношение средней зара-ботной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ростовской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (процентов) | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7. | По Плану мероприятий («дорожной карте») «Изме-нения в отраслях социаль-ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов) | х | 56,6 | 65,1 | 74,3 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8. | По Ростовской области (процентов) | х | 57,0 | 69,0 | 69,0 | 74,7 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9. | Средняя заработная плата по Ростовской области (рублей) | 19 444,1 | 21 616,6 | 23 620,9 | 24 707,5 | 22 232,1 | 25 514,0 | 28 114,3 | х | х |
| 10. | Темп роста к 2013 году (процентов) | х | 111,0 | 109,0 | 105,0 | 90,0 | 115,0 | 110,0 | х | х |
| 11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей) | 10972,40 | 12598,00 | 19931,83 | 18 193,29 | 17 168,1 | 25 514,0 | 28 114,3 | х | х |
| 12. | Темп роста к 2013 году (процентов) | х | 115 | 158 | 145 | 136 | 203 | 223 | х | х |
| 13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процентов) | х | 0,86 | 1,64 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | х | х |
| 14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 15. | Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей) | 4213,4 | 5120,9 | 3753,9 | 3357,1 | 3691,0 | 4384,9 | 4831,8 | 10802,0 | 25139,6 |
| 16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (тыс. рублей) | х | -907,5 | -1367,0 | -1763,8 | -1429,6 | -736,0 | 661,2 | 5681,1 | 20018,7 |
| 17. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | За счет средств бюджета Коммунарского сельского поселения, включая дотацию из областного бюджета (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. | Включая средства, получен-ные за счет проведения мероприятий по оптимиза-ции (тыс. рублей), из них: | х | -907,5 | -1367,0 | -1763,8 | -1429,6 | -736,0 | 648,0 | 5641,5 | 19938,7 |
| 20. | От реструктуризации сети (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. | От оптимизации числен-ности персонала, в том числе административно-управленческого (тыс. рублей) | х | -907,5 | -1367,0 | -1763,8 | -1429,6 | -736,0 | 648,0 | 5641,5 | 19938,7 |
| 22. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23. | За счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | 13,2 | 39,6 | 80,0 |
| 24. | За счет иных источников (решений), включая коррек-тировку бюджета Коммунар ского сельского поселения на соответствующий год (тыс. рублей) | х | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. рублей) (стр. 18 + 23 + 24) | х | – | – | – | – | – | 661,2 | 5681,1 | 20018,7 |
| 26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 19/стр. 25 x 100%) | х | x | – | – | – | – | 98 | 99,3 | 99,6 |

Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2012 году».

Специалист                                                                        Т.В. Толстолуцкая