РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

Постановление

25.12.2024г                                      №219                                п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление

от 30.11.2018г. № 256 «Об утверждении

муниципальной программы Коммунарского

сельского поселения «Молодежная политика

и социальная активность»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 23.10.2024 № 134 «О внесении изменений в постановление №205 от 25.09.2018г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановление Администрации Коммунарского сельского поселения от 02.09.2024 №102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», Решение №132 от 24.12.2024 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Коммунарское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: О внесении изменений в постановление от 30.11.2018г. № 256 «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность»

2.Внести изменения и утвердить в новой редакции приложение 1 к Постановлению № 256 от 30.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Коммунарского 								О.В. Безрукавая

сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению

от 25.12.2024г. № 219

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность»

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее социальная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие. Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)», направленного на развитие добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Коммунарского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность» (далее также –муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития молодежной политики в поселении.

Приоритетами в сфере молодежной политики являются:

развитие инфраструктуры молодежной политики;

создание необходимых условий, связанных с осуществлением молодежной политики в Коммунарском сельском поселении;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи Коммунарского сельского поселения, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;

создание условий для развития и реализации системы патриотического воспитания;

формирование единого регионального добровольческого пространства посредством привлечения волонтеров к решению задач как в административном центре, так и в других муниципальных образованиях в соответствии с актуальными потребностями;

развитие системы стратегического планирования и мониторинга отрасли молодежной политики в Коммунарском сельском поселении;

увеличение доли молодежи, регистрирующейся в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»;

Целью молодежной политики в Коммунарском сельском поселении является «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году.

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О молодежной политике в Ростовской области»;

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;

Областным законом от 28.04.2011 № 584-ЗС «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»;

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

Решением Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения от 28.08.2023 №85 «Об утверждении скорректированной  «Стратегия социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на период до 2023 года»

3. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

К основным задачам относятся:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Коммунарского сельского поселения;

формирование здорового образа жизни молодежи поселения;

организационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики.

создание условий для организации досуга молодежи поселения;

создание условий для развитие нравственных качеств молодежи поселения.

Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

создать условия для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;

увеличить рост деловой активности и предприимчивости молодежи;

улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде;

повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения.

Участие молодежи Коммунарского сельского поселения в реализации настоящей муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации комплексных процессных мероприятий: Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи., Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, Создание условий для развития гражданско-военно-патриотических качеств молодежи, Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения,                                                                                                                                                                                                         Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации..

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется за счет собственных средств местных бюджетов.

II.ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность»

- Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Безрукавая Ольга Викторовна, Глава Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |  |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района <1> | - |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 56,0 тыс. руб.: I этап:46,0 тыс. рублей II этап: 10 тыс. рублей |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 100 |  |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | МП | признак возрастания | процентов | ведомст-венный |  | 50,0 | 2023 | 52,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 | Решение Собрания Депутатов Коммунарского сельского поселения от 28.08.2023г. №85 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на период до 2030 года» | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи веществами в молодежной среде | МП | признак возрастания | человек | ведомст-венный |  | 637 | 2023 | 666 | 666 | 666 | 724 | «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность» № 256 от 30.11.2018 | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | МП | признак возрастания | процентов | статисти-ческий |  | 7,0 | 2023 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 15,2 | «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика» № 256 от 30.11.2018 | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | – | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы молодежной политики | ### доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики; |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 2.2.1. | Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфес-сиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве. | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи веществами в молодежной среде |
| 3.3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» Куратор – Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения. ### Ответственный за реализацию: Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 3.3.1. | Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе | популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности и поощрение отличившихся добровольцев (волонтеров) Коммунарского сельского поселения | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе: | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Федерального бюджета | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета | 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения(всего), из них: | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Реализация

### молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### – | ### Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | признак возрастания | МП | Человек | 1448 | 2023 | 1506 | 1564 | 1680 | 2027 | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению молодежи в деятельность молодежной политики | Иные мерпориятия | сохранение численности молодежи, вовлеченной в деятельность молодежной политики | процентов | 50,0 | 2023 | 52,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | ### Х | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению молодежи в деятельность молодежной политики» (всего), в том числе: | ### 951 0707 1240120421 240 | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 10,0 | ### 0 | ### 0 | ### 10,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность в Администрации Коммунарского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению молодежи в деятельность молодежной политики» в 2025 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 ««Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики»» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению молодежи в деятельность молодежной политики» в 2026 году | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 апреля 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 июля 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 15 сентября 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие (результат) 6 «Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению молодежи в деятельность молодежной политики» в 2027 году | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 30 апреля 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 30 июня 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 30 сентября 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 6.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие молодежной политики» | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Формирование

### патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### – | ### Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи веществами в молодежной среде | признак возрастания | МП | человек | 637 | 2023 | 666 | 666 | 666 | 724 | Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве | Иные мероприятия | ### формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях ### по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | человек | 637 | 2023 | 666 | 666 | 666 | 724 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Федерального бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» (всего), ### в том числе: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чувства единства российской нации и правовой культуры, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в молодежной среде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» | Х | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» в 2025 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 апреля 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» в 2026 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 апреля 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 июля 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 сентября 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию гражданственности и профилактике предупреждения конфликтов на национальной и религиозной почве» в 2027 году | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 апреля 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 июля 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 15 сентября 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4 «Проведение массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и профилактики межэтнических конфликтов» | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются.

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Формирование

### эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование ### эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | Ивченко Татьяна Вячеславовна, начальник финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | ### – | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения Октябрьского района «Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убы-вания | Уро-вень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью (волонтерства) в обществе | признак возрастания | МП | процентов | 7,0 | 2023 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 15,2 |  | информацион-ная система отсутствует |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности | Иные мероприятия | ### увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей ### и талантов у молодежи, основанной ### на принципах справедливости, всеобщности и направленной ### на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | процентов | 42,0 | 2022 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Формирование ### эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Федерального бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Федерального бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Областного бюджета |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района |  | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказана методическая, информационная, консультационная, образовательная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности, оказано содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» | Х | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» в 2025 году | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 апреля 2025г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 июля 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.3 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 сентября 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.4 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 31 декабря 2025 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» в 2026 году | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 апреля 2026г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 июля 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 сентября 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.4 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 31 декабря 2026 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития добровольческой деятельности» в 2027 году | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 апреля 2027г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.2 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 июля 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 15 сентября 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4 «Проведение тематических мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности» | 31 декабря 2027 г. | Старший инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту Щепелева Е.Е. | Х | информационная система отсутствует |

Ведущий специалист по делопроизводству 							О.А. Домашенко

и  архивной работе