Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2024г.                                          №228                          п. Новосветловский

О внесении изменений в постановление Администрации Коммунарского сельского поселения № 245 от 30.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 02.09.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 24.12.2024 № 132 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коммунарское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление№ 245 от 30.11.2018 г «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения» изменения изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Коммунарского сельского поселения для составления проекта бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Ивченко Т.В.

Глава Администрации

Коммунарского сельского поселения                                      О.В. Безрукавая

Приложение 1

к постановлению

Администрации Коммунарского сельского поселения

от 25.12.2024 г. № 228

Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Коммунарского сельского поселения»

Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма» предусмотрено в рамках процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» по следующим направлениям:

- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности;

- формирование у населения установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия;

- обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- повышение уровня безопасности населения

Реализация перечисленных направлений осуществляется за счет собственных средств местного бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направленных на создание условий для защиты населения и профилактики экстремизма и терроризма заключается в разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматривает меры, способствующие:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

- усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

- проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;

- проведение антитеррористических учений.

- Содержание описания приоритетов и целей муниципальной

программы Коммунарского сельского поселения

«Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Коммунарского сельского поселения»

Основной целью и приоритетами в сфере профилактики терроризма и экстремизма является усиление мер по защите населения поселения, объектов первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, расположенных на территории поселения от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризму»;

Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»;

Постановлением Администрации Ростовской области №409 от 15.10.2004г. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах социальной сферы и жизнеобеспечения, а также в местах массового пребывания людей»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года,

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года, утвержденной Решением Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 г. № 162;

Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030года.

3. Задачи муниципального развития, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

- Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

- Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

Задача 3. Проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия   органов местного самоуправления поселения и ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей в сфере развития профилактики терроризма и экстремизма Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

- II. Паспорт

муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

«Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Коммунарского сельского поселения»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Безрукавая Ольга Викторовна, глава Администрации Коммунарского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Точеный Алексей Юрьевич, заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района | Цель 1 - Усиление мер по защите населения поселения, объектов первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории поселения от террористической угрозы. Цель 2 - Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 35,0 тыс. рублей, в том числе: этап I: 2019 – 2024 годы – 25,0 тыс. рублей; этап II: 2025 – 2030 годы – 10,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Нет |

2.Показатели муниципальной (комплексной) программы Коммунарского сельского поселения Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей <3> |  |  | Доку-мент <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы « 4 Усиление мер по защите населения поселения, объектов первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно- правовых форм и форм собственности, расположенных на территории поселения от террористической угрозы» <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня безопасности функционирования социальных объектов и объектов жизнеобеспечения | МП | возрастания | процент | Ведомственный | 99 | 99 | 99 | 99 | Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030года | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |
| 1.2. | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | МП | возрастания | процент | ведомственный | 99 | 99 | 99 | 99 | Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030года | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |
| 1.3 | Повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления поселения, в сфере противодействия терроризму и экстремизму | МП | возрастания | процент | ведомственный | 99 | 99 | 99 | 99 | Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030года | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |
| Цель 2 - Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности | МП | возрастания | процент | ведомственный | 99 | 99 | 99 | 99 | Стратегией социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения до 2030года | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - | - |

- 3. Структура муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма на

- территории Коммунарского сельского поселения»

| - № п/п | - Задачи структурного элемента <1> | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения» |  |  |  |
| - 1.1 | - Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - Срок реализации: 2025-2030 |  |
| - 1.1. | - Задача 1. «Обеспечение профилактики терроризма и экстремизма на территории Коммунарского сельского поселения» | - Усиление мер по защите населения поселения, объектов первоочередной террористической защиты, организаций независимо от организационно- правовых форм и форм собственности, расположенных на территории поселения от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности. | - Все показатели |
| - Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |
| - 2 | - Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - Срок реализации: 2025-2030 |  |
| - 2.1 | - Задача 1. Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей | - Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей ,повышение уровня безопасности функционирования потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, | - Все показатели |

|  |  | повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления поселения, в сфере противодействия и экстремизма, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности терроризму и экстремизму, проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия органов местного самоуправления поселения и МО МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта, повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1. | Задача 2. Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Коммунарского сельского поселения |  |
| 4 | Ответственный за реализацию: старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 4.1. | Задача 3. Проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия органов местного самоуправления поселения и ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта | Улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов Администрации Коммунарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы Коммунарского сельского поселения

- «Профилактика терроризма и экстремизма на

- территории Коммунарского сельского поселения»

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма на - территории Коммунарского сельского поселения» - (всего), в том числе: | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | - Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | - Федерального бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | - Областного бюджета | - - | - - | - - | - - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» (всего), - в том числе: | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | - Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | - Федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | - Областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | - 5,0 | - 5,0 | - 0,0 | - 10,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма»

- 1. Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | Старший инспектор по пожарной безопасности, ГО и ЧС Венерцева Н.А. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Коммунарского сельского поселения | Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня безопасности функционирования социальных объектов и объектов жизнеобеспечения | возрастания | КПМ | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | – |
| 1.2. | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, | возрастания | КПМ | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления поселения, в сфере противодействия терроризму и экстремизму ( %) | возрастания | КПМ | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия органов местного самоуправления поселения и ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности | возрастания | КПМ | процент | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение - 2023 | - Значение результата - по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 4 Обеспечение охраны общественного порядка в период организации массовых мероприятий | - иные мероприятия | - Осуществление охраны общественного порядка в период организации массовых мероприятий (ДНД, народная казачья дружина) | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Мероприятие (результат) 1 Проведение публикаций в средствах массовой информации поселения в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности |  | - Публикаций в средствах массовой информации поселения в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2.3 | - Мероприятие (результат) 3 - Организация и проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий |  | - Проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 2.5. | - Мероприятие (результат) 5 Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан |  | - Организация размещения в местах массового пребывания граждан средств наглядной агитации(плакаты, щиты, листовки),предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью террористических актов | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия органов местного самоуправления поселения и ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Мероприятие (результат) 1 - Проведение антитеррористических учений - согласно совместному плану |  | - Проведение учений по применению сил и средств в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами и минимизации их последствий | - процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан» (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 |
|  | Бюджет Коммунарского сельского поселения (всего), из них: |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Федерального бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - | - | - | - |
|  | Бюджета Коммунарского сельского поселения | 951 0309 03 4 01 20020 240 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |

Примечание.

Используемое сокращение: Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечение охраны общественного порядка в период организации массовых мероприятий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Обеспечение охраны общественного порядка | 07.01.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.02.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка | 08.03.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.05.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.06.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.09.2025 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Обеспечение охраны общественного порядка в период организации массовых мероприятий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1. Обеспечение охраны общественного порядка | 07.01.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.02.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка | 08.03.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.12. | Контрольная точка 1.4. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.05.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.13. | Контрольная точка 1.5. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.06.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.14. | Контрольная точка 1.6. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.09.2026 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.15. | Мероприятие (результат) Обеспечение охраны общественного порядка в период организации массовых мероприятий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1. Обеспечение охраны общественного порядка | 07.01.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.17. | Контрольная точка 1.2. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.02.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.18. | Контрольная точка 1.3. Обеспечение охраны общественного порядка | 08.03.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4. Обеспечение охраны общественного порядка | 23.05.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.20. | Контрольная точка 1.5. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.06.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 1.21. | Контрольная точка 1.6. Обеспечение охраны общественного порядка | 01.09.2027 | Атаман ХКО «Староковыльное» | План | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 Проведение публикаций в средствах массовой информации поселения в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.03.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.05.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.3. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.08.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.4. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.11.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 2 Организация и проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План мероприятий с населением | – |
| 2.7. | Контрольная точка 1.1. - Информационный час «Терроризм бродит по планете» | 30.02.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.8. | Контрольная точка 1.2. Беседа «Гражданская бдительность» | 22.03.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.9. | Контрольная точка 1.3. Тематический Круглый стол «Россия – многоликая держава» | 14.04.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.10. | Контрольная точка 1.4. Беседа «Толерантность» | 22.05.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.11. | Контрольная точка 1.5. Акция «Скажи жизни да» | 26.06.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.12. | Контрольная точка 1.6. Акция «Свеча памяти» | 01.09.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.13. | Контрольная точка 1.7. Тематическая беседа «Беслан – мы помним» | 01.09.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.14. | Контрольная точка 1.8 Акция «Молодежь против террора» | 02.09.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.15. | Контрольная точка 1.9 Акция «Нет терроризму» | 20.10.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.16. | Контрольная точка 1.10 Тематическая беседа «Как не стать жертвой теракта» | 25.11.2025 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.17 | Мероприятие (результат) 3 Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |
| 2.18. | Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 2.19. | Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2025 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 2.20. | Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 2.21. | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2025 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 2.22. | Мероприятие (результат) 1 Проведение публикаций в средствах массовой информации поселения в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 2.23. | Контрольная точка 1.1. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.03.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.24. | Контрольная точка 1.2. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.05.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.25. | Контрольная точка 1.3. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.08.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.26. | Контрольная точка 1.4. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.11.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.27. | Мероприятие (результат) 2 Организация и проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План мероприятий с населением | – |
| 2.28. | Контрольная точка 1.1. - Информационный час «Терроризм бродит по планете» | 30.02.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.29. | Контрольная точка 1.2. Беседа «Гражданская бдительность» | 22.03.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.30. | Контрольная точка 1.3. Тематический Круглый стол «Россия – многоликая держава» | 14.04.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.31. | Контрольная точка 1.4. Беседа «Толерантность» | 22.05.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.32. | Контрольная точка 1.5. Акция «Скажи жизни да» | 26.06.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.33. | Контрольная точка 1.6. Акция «Свеча памяти» | 01.09.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.34. | Контрольная точка 1.7. Тематическая беседа «Беслан – мы помним» | 01.09.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.35. | Контрольная точка 1.8 Акция «Молодежь против террора» | 02.09.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.36. | Контрольная точка 1.9 Акция «Нет терроризму» | 20.10.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.37. | Контрольная точка 1.10 Тематическая беседа «Как не стать жертвой теракта» | 25.11.2026 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.38. | Мероприятие (результат) 3 Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |
| 2.39. | Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 2.40. | Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2026 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 2.41. | Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 2.42. | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2026 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 2.43. | Мероприятие (результат) 1 Проведение публикаций в средствах массовой информации поселения в целях недопущения призывов к нарушению общественного порядка и пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | – |
| 2.44. | Контрольная точка 1.1. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.03.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.45. | Контрольная точка 1.2. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.05.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.46. | Контрольная точка 1.3. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.08.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.47. | Контрольная точка 1.4. Публикация на сайте Администрации Коммунарского сельского поселения | 20.11.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в Коммунарском сельском поселении на 2025 год. | - |
| 2.48. | Мероприятие (результат) 2 Организация и проведение профилактической работы в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в местах проведения досуга несовершеннолетних и молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма и его последствий | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План мероприятий с населением | – |
| 2.49. | Контрольная точка 1.1. - Информационный час «Терроризм бродит по планете» | 30.02.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.50. | Контрольная точка 1.2. Беседа «Гражданская бдительность» | 22.03.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.51. | Контрольная точка 1.3. Тематический Круглый стол «Россия – многоликая держава» | 14.04.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.52. | Контрольная точка 1.4. Беседа «Толерантность» | 22.05.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением | - |
| 2.53. | Контрольная точка 1.5. Акция «Скажи жизни да» | 26.06.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.54. | Контрольная точка 1.6. Акция «Свеча памяти» | 01.09.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.55. | Контрольная точка 1.7. Тематическая беседа «Беслан – мы помним» | 01.09.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.56. | Контрольная точка 1.8 Акция «Молодежь против террора» | 02.09.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.57. | Контрольная точка 1.9 Акция «Нет терроризму» | 20.10.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.58. | Контрольная точка 1.10 Тематическая беседа «Как не стать жертвой теракта» | 25.11.2027 | Директор СДК «Красногорняцкий» | План мероприятий с населением |  |
| 2.59. | Мероприятие (результат) 3 Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  |  |
| 2.60. | Контрольная точка 3.1. Закупка включена в план закупок | 10.01.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План-график | - |
| 2.61. | Контрольная точка 3.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 15.04.2027 | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе (Уварова Н.А.) | Муниципальный контракт | - |
| 2.62. | Контрольная точка 3.3. Произведена приемка поставленных товаров | 25.04.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | Товарная накладная | - |
| 2.63. | Контрольная точка 3.4. Произведена оплата товаров | 05.05.2027 | Главный бухгалтер (Амирханян А.С.) | Счет, УПД, акт | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение антитеррористических учений на отработку взаимодействия органов местного самоуправления поселения и ОП №3 МУ МВД России «Новочеркасское» при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий террористического акта» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 Проведение антитеррористических учений | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | - |
| 3.2. | Контрольная точка 5.1. Обнаружение бесхозного объекта | 20.02.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.3. | Контрольная точка 5.2 Эвакуация | 20.04.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.4. | Контрольная точка 5.3 Беспилотная атака | 20.08.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.5. | Контрольная точка 5.4 Эвакуация | 20.10.2025 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.6. | Мероприятие (результат) 1 Проведение антитеррористических учений | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | - |
| 3.7. | Контрольная точка 5.1. Обнаружение бесхозного объекта | 20.02.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.8. | Контрольная точка 5.2 Эвакуация | 20.04.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.9. | Контрольная точка 5.3 Беспилотная атака | 20.08.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.10. | Контрольная точка 5.4 Эвакуация | 20.10.2026 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.11. | Мероприятие (результат) 1 Проведение антитеррористических учений | Х | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС |  | - |
| 3.12. | Контрольная точка 5.1. Обнаружение бесхозного объекта | 20.02.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.13. | Контрольная точка 5.2 Эвакуация | 20.04.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.14. | Контрольная точка 5.3 Беспилотная атака | 20.08.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |
| 3.15. | Контрольная точка 5.4 Эвакуация | 20.10.2027 | Старший инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС | План проведения антитеррористических учений | - |