Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

постановление

03.06.2022 г.                                     № 63                         п. Новосветловский

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения и составления проекта бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 15.06.2017 № 47 «О бюджетном процессе в  Коммунарском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения и составления проекта бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения, составления проекта бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее- Порядок) согласно приложению.

2. Сотрудникам Администрации Коммунарского сельского поселения, главным распорядителям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Контроль по исполнению постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Ивченко Т.В.

Глава Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                             О.В. Безрукавая

Приложение

к постановлению Администрации

Коммунарского сельского поселения	от 03.06.2022 №  63

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения, составления проекта бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение на рассмотрение Главе Администрации Коммунарского сельского поселения: отчетов о реализации за 2022 год муниципальных программ. | до 20.03.2023 | Главные распорядители средств бюджета Коммунарского сельского поселения; руководители служб |
| 2. | Доведение: |  |  |
|  | Администрацией Коммунарского сельского поселения до структурных подразделений, Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Ростовской области до 2023 года, индексов-дефляторов на 2024- 2025 годы; - системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения на 2022 год и на период до 2023 - 2024 года, в том числе индексов-дефляторов на 2022- 2024 годы. | до 05.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы с учетом мероприятий муниципальных программ Коммунарского сельского поселения, результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период. | до 05.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 4. | Разработка и представление в отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района: 4.1. Предложений по предоставлению муниципальных гарантий Коммунарского сельского поселения по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования по каждому направлению (цели), иных условий предоставления и исполнения гарантий, бюджетным ассигнованиям на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022-2024 годах, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии; | до 05.06.2023 |  |
| 4.2. | Разработка и представление в Финансово-экономическую службу Администрации Коммунарского сельского поселения: | до 10.06.2022 |  |
| 4.2.1. | Статистической информации за 2019-2020 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения на 2022-2024 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по предприятиям Коммунарского сельского поселения; | до 10.06.2022 | Начальник отдела государственной статистики в г. Шахты (Панова Т.Ф.) (по согласованию) |
| 4.2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Коммунарского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2023-2025 годы; | до 05.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 4.2.3. | Данных бюджета Коммунарского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2020-2021 годы, оценка 2022 года, прогноз на 2023-2025 годы; | до 05.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 4.2.4. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: отчет за 2020 год, факт I квартала 2021 года, факт I полугодия 2021 года, факт 9 месяцев 2021 года, отчет за 2021 год | по мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
| 5. 6. | Формирование планового реестра расходных обязательств Коммунарского сельского поселения. . Разработка и заполнение Финансово-экономической службой Администрации Коммунарского сельского поселения: | до 01.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 6.1 | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Коммунарского сельского поселения. | до 01.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 6.2 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Коммунарского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.07.2022 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
|  | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Коммунарского сельского поселения на 2022 – 2024 годы. |  |  |
| 7. 7.1 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Коммунарскому сельском поселению на 2022 – 2024 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц в целом по Коммунарскому сельскому поселению налогам на совокупный доход налогам на имущество Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по Коммунарскому сельскому поселению на 2023-2025 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 01.07.2022 до 01.07.20221 до 01.07.2022 до 01.07.2022 до 01.07.2022 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Кунда Е.В. |
| 7.2 | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Коммунарскому сельскому поселению на 2023 – 2025 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 01.07.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 7.3. 7.4. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Коммунарскому сельскому поселению на 2023-2025 годы. Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Коммунарского сельского поселения в 2023-2025 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Администрации Коммунарского сельского поселения. | до 01.07.2022 до 04.07.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 8 | Рассмотрение советом Администрации Коммунарского сельского поселения: |  | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 8.1 | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот. | до 20.06.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 8.2 | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде. | до 20.06.2022 | Зам. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. |
| 8.3 | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023-2025 годы. | до 20.06.2022 | Зам. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. |
| 8.4 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения Коммунарского сельского поселения автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Коммунарского сельского поселения, на 2023-2025 годы. | до 10.08.2022 | Зам. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. |
| 8.5 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Коммунарского сельского поселения, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Коммунарского сельского поселения, на 2023-2025 годы. | до 10.08.2022 | Зам. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения Точеный А.Ю. |
| 8.6 | Прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения на 2023-2025 годы. | до 01.07.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 9 10 11 | Внесение изменений в муниципальные программы с учетом прогноза социально-экономического развития Коммунарского сельского поселения на 2023-2025 годы. Формирование и представление Главе Администрации Коммунарского сельского поселения параметров бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023-2025 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2023-2025 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2025 год. Доведение до главных распорядителей средств бюджета Коммунарского сельского поселения изменений по показателям расходов бюджета Коммунарского сельского поселения на 2023 и 2024 годы и проекта показателей расходов бюджета Коммунарского сельского поселения на 2025 год. | до 01.08.2022 до 15.08.2022 до 15.08.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
| 12 13 14 | Подготовка постановления Администрации Коммунарского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Коммунарского сельского поселения на 2023-2025 годы». Распределение расходов бюджета Коммунарского сельского поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным Постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Коммунарского сельского поселения. Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов предварительных итогов социально – экономического развития Коммунарского сельского поселения за 7 месяцев 2022 года и ожидаемых итогов социально – экономического развития Коммунарского сельского поселения за 2022 год. | до 15.11.2022 до 01.11.2022 до 10.10.2022 | Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. Начальник финансово-экономической службы Ивченко Т.В. |
|  | Специалист по делопроизводству и архивной работе |  | Т.В. Толстолуцкая |