РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 			                          №256	                           п. Новосветловский

Об утверждении общественно-значимого проекта «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область,  пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, (вблизи СДК пос. Красногорняцкий)»

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона Российской                 Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления», а так же в  целях реализации мероприятий   предусмотренных федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «О  Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»  от 15 июля 2013 г. № 598, руководствуясь Уставом муниципального  образования «Коммунарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить общественно значимый проект «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область,  пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, (вблизи СДК пос. Красногорняцкий)» (Приложение)

2. Администрации Коммунарского  сельского поселения обеспечить                организацию выполнения мероприятий предусмотренных проектом.

3. Данное постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения.

4. Контроль по реализации настоящего  постановления возложить на заместителя Главы Администрации  Коммунарского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству – Безрукавую О.В.

5. Постановление №277 от 26.08.2014 г. «Об утверждении социально-значимого проекта «Создание зоны отдыха в юго-западной части   пос. Красногорняцкий» признать утратившим силу.

Глава   Администрации

Коммунарского сельского поселения                                                 А.Ю.Точеный

Приложение

к постановлению

№256 от 14.09.2017 г.

Паспорт общественно-значимого  проекта в 2017 году

Коммунарского  сельского поселения  Октябрьского района Ростовской области

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, (вблизи СДК пос. Красногорняцкий) |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м | 24 500 кв.м. |
| Цель и задачи проекта | Обеспечение жителей посёлка местом для культурного отдыха, путём благоустройство сквера, вблизи СДК пос. Красногорняцкий |
| Инициатор проекта | Администрация Коммунарского сельского поселения, Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения, ТОС п. Красногорняцкий |
| Заявитель проекта | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 36) | 16 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | Сентябрь 2017 год |
| Дата окончания реализации проекта | Декабрь 2018 год |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 3979,705 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 1979,705 |
| местного бюджета | 180,00 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего тыс.руб. | 1 820,00 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 1037,506 |
| денежными средствами | 100,00 |
| трудовым участием(уборка мусора, погрузка порубочных остатков, посадка саженцев деревьев, кустарников, цветов) | 560,958 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами | 251,957 |
| иное (саженцы) | 124,591 |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 530,00 |
| денежными средствами( саженцы, цветы) | 200,00 |
| трудовым участием( изготовление парковых скамеек, урн, корчевка выбракованных деревьев) | 240,00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами( предоставление техники для погрузки и вывоза мусора) | 90,00 |
| иное | 0,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | 251,494 |
| денежными средствами | 60,00 |
| предоставлением помещений | 0,00 |
| техническими средствами( грейдер, бульдозер) | 97,64 |
| трудовым участием( планировка территории) | 93,854 |
| иное | 0,00 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев, погрузочные работы при автомобильных перевозках, подготовка посадочных мест и посадка деревьев, установка скамеек и урн | 3249,16 | 172,65 | 560,958 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек |  |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 136 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | Молодёжь, жители пожилого возраста, дети проживающие в посёлке |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 2499 |
| в том числе прямо, чел. | 1799 |
| косвенно, чел. | 700 |

- Инициаторы проекта

Инициаторами проекта выступают Собрание депутатов Коммунарского сельского поселения, Администрация Коммунарского сельского поселения и Территориальное общественное самоуправление п. Краасногорняцкий в составе:

Маслова Михаила Ивановича (Председателя Собрания депутатов - Главы Коммунарского сельского поселения) – осуществляет взаимодействие с общественностью поселения.

Точеного Алексея Юрьевича (Главы Администрации Коммунарского сельского поселения) - выполняет контроль и координацию действий за ходом реализации проекта. Обеспечивает связь с региональными органами власти по вопросам реализации проекта.

Мартюк Зои Семеновны (Председателя ТОС п. Красногорняцкий) – осуществляет взаимодействие с жителями п. Красногорняцкий.

Безрукавой Ольги Викторовна (Заместителя Главы Администрации Коммунарского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству) - обеспечивает выполнение проектных и изыскательских работ, а так же осуществляет контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ.

Ивченко Татьяны Вячеславовны (Начальника финансово-экономической службы Администрации Коммунарского сельского поселения) - отвечает за финансовое обеспечение проекта в соответствии с действующим законодательством.

Сметанникова Алексея Викторовича (Ведущего специалиста по правовой и кадровой работе Администрации Коммунарского сельского поселения) обеспечивает проведение электронных торгов на закупку товаров необходимых для реализации проекта.

- Описание проекта

В настоящее время в п. Красногорняцкий проживает 1799 человек, в посёлке функционирует средняя школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, имеется почтовое отделение и филиал Сбербанка. В посёлке преобладает малоэтажная застройка, вся улично-дорожная сеть имеет асфальтобетонное покрытие, при этом места для культурного отдыха на «свежем воздухе» в населённом пункте нет. В юго-западной части посёлка, вблизи СДК поселка, есть массив зелёных насаждений, который практически никак не используется, его ежегодная расчистка от поросли и мусора требует немалых финансовых затрат. При приложении некоторых усилий и финансовых затрат возможно использование этого массива в качестве зоны отдыха жителей посёлка. В настоящее время молодёжью для организации своего отдыха «на свежем воздухе» используются памятники посёлка, площадь в центре посёлка, которая является проезжей частью, перекрёстки улиц и площадка перед домом культуры. Для велосипедных прогулок, прогулок мамочек с детскими колясками, а также пеших прогулок жителей пожилого возраста, в связи с отсутствием тротуаров, используются проезжая часть улиц посёлка, что является небезопасным для пешеходов, и мешает остальным участникам дорожного движения. В связи с этим создание зоны отдыха в посёлке является необходимым, поскольку затрагивает интересы практически всех жителей посёлка. Учитывая вышеизложенное, проблема организации отдыха жителей, путём создания зоны отдыха в юго-западной части посёлка на сегодняшний день является актуальной и своевременной.

- Цели и задачи проекта

Цель проекта: Благоустройство сквера, расположенного в пос. Красногорняцкий, ул. Центральная, (вблизи СДК пос. Красногорняцкий)

Задача проекта: Создание благоустроенного сквера в  п. Красногорняцкий от здания Сельского дома культуры до территории бывшего «стройцеха» ООО «Агросоюз фпз «Горняк»»

- Мероприятия по реализации проекта

В рамках реализации проекта в существующем зелёном массиве необходимо провести следующие мероприятия:

- Подготовительные работы (очистка территории  от мусора и поросли)

- Планировка и разметка на местности будущих элементов зоны отдыха в соответствии с проектом планировки.

- Выбраковка и снос сухих, ветхих, а так же попадающих под планируемые пешеходные дорожки и спортивные  площадки, зелёных насаждений.

- Погрузка и вывоз порубочных остатков.

- Вертикальная планировка, уплотнение почвы и строительство пешеходных дорожек и спортивных площадок,  согласно проекта планировки, утвержденному сметному расчету.

- Установка парковых скамеек и малых архитектурных форм, согласно проекта планировки.

- Подсадка зелёных насаждений, кустарников и живой изгороди согласно проекта планировки

- Организация уличного освещения зоны отдыха  согласно проекта планировки

- Устройство тротуарных дорожек,  спортивных и детских площадок, согласно сметным нормативам.

- Ожидаемые результаты проекта

- Повышение социальной обобщённости граждан из разных возрастных групп в целях достижения общей социально-значимой цели.

- Повышение уровня гражданской ответственности и социальной значимости личности в рамках участия в организации внешнего облика посёлка

- Реализация местной инициативы и повышение социальной активности населения в рамках совместного решения вопросов местного значения.

- Наличие в посёлке места отдыха для различных половозрастных групп населения в количестве 1799 человек местных жителей и около 700 человек гостей посёлка (жителей близлежащих населённых пунктов)

- Повышение безопасности дорожного движения на территории посёлка.

Дальнейшее развитие проекта

В целях дальнейшего развития проекта планируется строительство детских и спортивно-развлекательных комплексов на территории зоны отдыха. Организация на территории зоны отдыха концертов коллективов местного народного творчества, организация фестивалей и праздничных мероприятий (Новогодние, майские праздники, День защиты детей и т.д.)

- Календарный план проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: |  |  |
| - Разработка и согласование проекта планировки участка | 04.2017-07.2017 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Проведение сметных расчётов, получение заключения о достоверности сметной стоимости работ и материалов | 08.2017-09.2017 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| - Вырубка зелёных насаждений | 01.10.2017-01.12.2017 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Высадка зелёных насаждений | 01.04.2018 20.04.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |
| - Обустройство пешеходных дорожек, площадок и клумб | 01.04.2018- 01.06.2018 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Обустройство автостоянки | 01.05.2018- 01.06.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |
| - Установка парковых скамеек и малых архитектурных форм, высадка цветов | 20.05.2018- 01.06.2018 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Устройство уличного освещения | 01.06.2018- 01.08.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| - Скамейки парковые | 01.05.2018 – 20.05.2018 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Урны | 01.05.2018 – 20.05.2018 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Посадочный материал | 01.03.2018 | Администрация Коммунарского сельского поселения |
| - Туалет | 01.05.2018 – 20.05.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |
| - Оборудование для детской площадки | 01.06.2018- 01.07.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |
| - Тренажеры | 01.06.2018- 01.07.2018 | Администрация Комму-нарского сельского посе-ления |

- Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства |  | Вклад инициатора проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валка деревьев, посадка деревьев |  |  | 585,680 |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуара и автостоянки | 1182,250 |  |  |  |  |
| Устройство скамеек, урн, спортивного и игрового оборудования |  |  | 927,614 |  |  |
| Устройство уличного туалета |  |  | 134,984 |  |  |
| Устройство наружного электроснабжения | 542,098 |  |  |  |  |
| Прочие расходы (НДС 18%) | 255,357 |  | 351,722 |  |  |
| ИТОГО | 1979,705 |  | 2000,00 |  |  |
| Глава Администрации Коммунарского сельского поселения |  |  | _____________ А.Ю.Точеный |  |  |
| Тел. 8(86360) 2-30-88 |  |  |  |  |  |

В соответствии с приложением № 9 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»